臺北市大安區仁愛國小資優資源班101學年度上學期聯課活動

『創意智慧角』活動計畫         101.9.3

活動目標：

1.以團隊方式發揮創意，設計實用有趣的角落學習活動。

2.能用具體行動回饋、分享校內師生，陶養服務的熱忱。

3.能重視分工合作，維護充實學習角落之設施與內容，並提供解說服務。

活動內容：

1.資優班老師進行活動引導，介紹創意智慧角的目的意涵，並舉例說明。

2.完成各組創意智慧角的位置分配抽籤。

3.小隊老師指導學生就不同創意智慧角的主題，設計合宜的角落活動。

4.小隊成員進行工作分配，履實各學習角落之規劃。

5.建置創意智慧角，鼓勵仁愛師生前來利用、學習。

6.依據同學使用創意智慧角情形，進行解說及修正。

7.定期維護及充實創意智慧角的設施與內容。

8.前往其他小隊之創意智慧角，體驗他組的角落學習活動。

活動流程：

| 週別 | 日期 | 星期 | 活動名稱 | 活 動 內 容 | 活動 類型 | 活動地點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9/19 | 三 | 創 意 智 慧 角 | 創意智慧角活動簡報（介紹及說明，主題抽籤） | 全體 | 演藝廳 | 李函穎師主講 0755集合 |
| 5 | 9/26 | 三 |  | 小隊集合，推選小隊長，訂定小隊智慧角名稱 | 小隊 | 小隊教室 |  |
| 6 | 10/03 | 三 |  | 討論小隊智慧角內容，工作分配 | 小隊 | 小隊教室 |  |
| 7 | 10/10 | 三 |  | 國慶日停課一次 |  |  |  |
| 8 | 10/17 | 三 |  | 規劃、設計智慧角的活動 | 小隊 | 小隊教室 |  |
| 9 | 10/24 | 三 |  | 製作智慧角道具、海報、操作演練1 | 小隊 | 小隊教室 |  |
| 10 | 10/31 | 三 |  | 呈現智慧角活動的具體內容，操作演練2 | 小隊 | 小隊教室 |  |
| 11 | 11/07 | 三 |  | 期中考停課一次 |  |  | 期中定期評量11/06-07 |
| 12 | 11/14 | 三 |  | 智慧角體驗1 | 小隊 | 各組智慧角 |  |
| 13 | 11/21 | 三 |  | 智慧角體驗2 | 小隊 | 各組智慧角 |  |
|  |  |  |  | 完成智慧角設置。並向全校師生推廣，讓有興趣的小朋友能到不同的智慧角體驗學習。 |  |  |  |

智慧角類別分組：9/19（三）各小隊抽籤決定主題

- 數學--（第 4 小隊）

- 語文--（第 2 小隊）

- 自然科學--（第 5 小隊）

- 藝術（美勞及音樂）--（第 6 小隊）

- 社會人文（地理、歷史、時事等）--（第 1 小隊）

- 體育、靜態運動--（第 3 小隊）

★每一小隊針對某一主題共同討論設計出三道題目，之後利用三週時間準備小隊道具及海報，於11/21完成各小隊智慧角的設置。並向全校師生推廣，讓有興趣的小朋友能到不同的智慧角體驗學習。

★請配合場地限制及器材維護之因素，由各小隊出題並定期更換。

★活動時間：101年11月21日（三）～101年12月19日（三）

智慧角設置場地：

- 資優班二樓走廊A門側（第1小隊） B廊緣（第6小隊）

- 資優班三樓走廊（第5小隊）

- 仁愛樓三樓（一號樓梯 六6旁）空地（第4小隊）

- 資優班四樓大門口（第3小隊）

- 自強樓五樓 (五10前樓梯口) （第2小隊）

實施對象：

資優班三至六年級全體學生及全校有興趣參與之師生（以中年級和高年級學生為主）。

工作分配：

活動計畫：潘瀅方師

活動簡報：李函穎師

架設單槍及筆電：黃國明師、李函穎師（9/18（二）PM 3：00）

提供資料請輔導主任於朝會時宣導：黃國明師

活動海報：廖丹敏師

秩序管理：潘瀅方師

拍照：劉又華師

借用場地：賴心茹組長、胡麗華師

六大類智慧角籤桶準備：胡麗華師